Уведомление

Об общественном обсуждении проекта постановления администрации Питерского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Питерского муниципального

района на 2019 год»

1. Наименование муниципальной программы: «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Питерского муниципального района на 2019 год»;
2. Срок, в течении которого принимаются предложения и замечания к проекту постановления: не позднее 8 февраля 2019 года;
3. Сведения о разработчике проекта: директор МБУК «ЦКС» Тиханова Татьяна Владимировна; Саратовской области, 413320, Саратовская область, Питерский район, с. Питерка, ул. Ленина, д.102;
4. Способ предоставления предложений и замечаний к проекту, контактный телефон и адрес электронной почты работника, ответственного за подготовку информации о принятых предложениях и замечаниях: на бумажном носителе либо в электронном виде; контактные данные: тел. 8(84561) 2-13-90, E-mail: uprdk@yandex.ru
5. Требования к объёму и содержанию предложений и замечаний: предложения могут быть дополнением к уже имеющимся мероприятиям либо содержать конкретное мероприятие заявленной тематики с обоснованием целесообразности и эффективности его проведения в рамках данной программы; объем предложений и замечаний не должен превышать двух печатных листов.

Приложение: Проект постановления администрации Питерского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы: «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Питерского муниципального района на 2019 год»» на 18 листах.

Приложение к Уведомлению

Проект Постановления

«Об утверждении муниципальной программы

«Укрепление материально-технической базы

учреждений культуры Питерского муниципального

района на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 года №642-п «О государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области до 2020 года», на основании Устава Питерского муниципального района администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Питерского муниципального района на 2019 год» согласно приложению;

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте: питерка.рф

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по социальной сфере Брусенцеву Т.В.

Глава Питерского

муниципального района С.И. Егоров

Приложение к постановлению администрации муниципального района

от

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Питерского муниципального района на 2019 год»**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы Питерского муниципального района

«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Питерского района на 2019 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Питерского муниципального района «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Питерского района на 2019 год» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Муниципальное учреждение «Управление культуры и кино администрации Питерского муниципального района» |
| Подпрограммы муниципальной программы | -Подпрограмма 1 «Развитие и укрепление материально-технической базы филиала Мироновский СДК МБУК «ЦКС»»-Подпрограмма 2 «Развитие киновидеообслуживания населения Питерского муниципального района» |
| Участники муниципальной программы | Муниципальные учреждения культуры Питерского муниципального района |
| Основные цели муниципальной программы | - улучшение качества и обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения Питерского района  |
| Основные задачи муниципальной программы | - обеспечение сохранности зданий учреждения культуры Питерского муниципального района;- создание безопасных, благоприятных и комфортных условий нахождения граждан в учреждении культуры;- улучшение технического состояния здания учреждения культуры;- осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы путем приобретения основных средств, для улучшения качества работы учреждения культуры |
| Основные мероприятия муниципальной программы | Улучшение качества и обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения Питерского района путем проведения ремонтных работ и приобретения основных средств для обеспечения комфортных условий работы учреждений культуры |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Увеличение доли отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии (аварийных или требующих капитального ремонта);-обеспечение сельских Домов культуры современным оборудованием;-создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - Срок реализации муниципальной программы: 2019 год. Реализация муниципальной программы осуществляется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | **общий объем финансирования муниципальной программы – 2819,7 тыс.руб.**из федерального бюджета – 2384,9 руб.;из областного бюджета 294,8 –руб.; из районного бюджета – 140,0 тыс.руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - позитивные изменения в сфере культуры, повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг,- обеспечение безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение условий труда работников культуры;- создание комфортных условий для зрителей за счет приобретения современной световой и звуковой установки. |

**Раздел I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

Цели культурной политики Питерского муниципального района совпадают с приоритетными направлениями реализации Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, разработанной в исполнении Основ государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014г. № 808 «Об Утверждении Основ государственной культурной политики»: формирование гармонично развитой личности; сохранение единого культурного пространства на всей территории муниципального района (включая языковое, образовательное и информационное); сохранение исторического и культурного наследия; создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; обеспечение доступа гражданам к информации и культурным ценностям; передача из поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев и их использование для воспитания и образования, формирования приоритетов преемственности и духовности у подрастающего поколения.

Сегодня все чаще о культуре говорят, как о сфере, по состоянию которой можно судить не только о качестве жизни современного общества, но и о его духовно-нравственном здоровье. Не случайно в одном из бюджетных Посланий Президента РФ о бюджетной политике впервые за многие годы в качестве приоритетов бюджетных расходов определена поддержка сферы культуры.

Общество по-прежнему заинтересовано в повышении доступности культурных благ и удовлетворении потребности людей в творческой самореализации, усилении влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития.

Для укрепления и совершенствования культурного пространства Питерского муниципального района, обеспечения преемственности, актуализации и многообразия форм культуры, поддержки инноваций в сфере культуры и искусства необходимо укрепление материально-технической базы учреждений культуры, развитие кадрового потенциала, чтобы идти в ногу со временем и прогрессом.

За последние годы, благодаря поддержке органов местного самоуправления, удалось сохранить инфраструктуру сферы «культура», историческое и культурное наследия на всей территории муниципального района, укрепить межнациональные и межпоселенческие культурные связи, пропагандировать и популяризировать деятельность учреждений культуры Питерского района, как на территории Саратовской области, так и за ее пределами.

Культура – достаточно эффективное средство и ресурс обеспечения устойчивого развития, как муниципального района, так и региона в целом. Сохранение и развитие профессионального искусства, сохранение инфраструктуры учреждений культуры Питерского муниципального района – задачи, требующие постоянного внимания и финансовых вложений.

Принятие Программы и применение программно-целевого метода в сфере культуры является необходимым. Реализация Программы позволит объединить культурный потенциал и направить его на развитие культуры, создать условия для формирования гармонично развитой личности, а также улучшить имидж Питерского района как территории, привлекательной для инвестиций.

**II. Основные цели и задачи муниципальной программы.**

2.1. Основной целью муниципальной программы является улучшение качества и обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения Питерского муниципального района.

2.2.. Основными задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;

- создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;

- -модернизация специального звукотехнического, видеопроекционного и светового оборудования;

 - улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

 - укрепление материально-технической базы путем приобретения основных средств, для улучшения качества работы учреждений культуры.

**Раздел III. Целевые показатели муниципальной программы.**

Реализация Программы будет способствовать активизации творческой деятельности самодеятельных художественных коллективов, привлечению широких слоев общества, в том числе детей и подростков, к богатейшим ценностям национальной культуры, расширению культурных связей между поселениями, районами области.

Программа позволит укрепить основы функционирования отрасли, создать предпосылки для воспроизводства творческого потенциала сферы культуры, поддержки и развития самодеятельного художественного творчества и сохранение национальных традиционных культур народов Питерского района, модернизации специального звукотехнического, видеопроекционного и светового оборудования для обеспечения качественной и эффективной работы.

**Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы позволит планомерно достигнуть результатов стратегии государственной культурной политики:

- увеличение финансирования сферы культуры за счет всех источников;

- выравнивание доступности услуг для всех категорий жителей, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья;

- увеличение количества отремонтированных учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии (требующих капитального ремонта)

- улучшение качества услуг в сфере культуры, повышение уровня эффективности деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений,

- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг;

- раскрытие творческих способностей и потенциала граждан, занимающихся самодеятельным художественным творчеством, повышение их инициативы;

- дальнейшее развитие культурных связей и культурного обмена с районами Саратовской области, регионами России, а также приграничного сотрудничества;

- участие в областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях;

- укрепление материально-технической базы в сфере культуры Питерского муниципального района;

- модернизация специального звукотехнического, видеопроекционного и

светового оборудования для обеспечения эффективной работы;

**Раздел V. Система мероприятий муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Всего (тыс.руб.)** | **Объем финансирования (тыс.руб.)** | **Ответственный исполнитель** |
| 2019 год |
| Федерал.бюджет | Областнойбюджет | Местныйбюджет |
| 1. | Участие В Партийном проекте «Культура малой Родины» филиала Мироновский СДК МБУК «ЦКС» | 2819,7 | 2384,9 | 294,8 | 140,0 | МБУК «ЦКС» |
| 2. | Модернизация кинотеатров в городах с населением до 50 тысяч человек. |  | - | - | - | МБУК «ЦКС» |
|  | **Итого**  | **2819,7** | **2384,9** | **294,8** | **140,0** |  |

**Раздел VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

6.1. Реализацию мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

**6.2. Общий объем финансирования муниципальной программы**

 2819,7 тыс. руб.

 в 2019 году 2819,7 тыс. руб.

 **за счет средств федерального бюджета составляет**

 2384,9 тыс. руб.

 в 2019 году 2384,9 тыс. руб.

**за счет средств областного бюджета составляет**

 294,8 тыс. руб.

 в 2019 году 294,8 тыс. руб.

 **6.3. Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета составляет**

 140,0 тыс. руб.

 в 2019 году 140,0 тыс. руб.

 **в 2019 году планируется:**

1. Ремонтные работы (текущий ремонт) здания филиала Мироновский СДК МБУК «ЦКС Питерского района»;
2. Модернизация материально-технической базы филиала Мироновский СДК МБУК «ЦКС Питерского района»;
3. Модернизация кинотеатра в Дом кино МБУК «ЦКС Питерского района;

**Раздел VII. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков.**

Отрасль культуры Питерского муниципального района сегодня – это широкий спектр досуговых и информационных услуг.

Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности культуры является повышение качества культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи во многом зависит от обеспеченности организаций культуры современным оборудованием и развития информационных технологий в сфере культуры.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное, музейное дело, досуговую деятельность, традиционную народную культуру.

К рискам реализации муниципальной программы, которым может управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

-Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный, поскольку опыт реализации, других программ показывает возможность успешного управления данным риском;

-Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы;

- Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Однако, учитывая практику других муниципальных программ риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным;

- Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения;

Основной задачей ответственного исполнителя при управлении рисками будет определение критериев и приоритетов, необходимых для принятия решений по отдельным мероприятиям, связанным с реализацией муниципальной программы, а также обобщение опыта работы, анализ предложений и инициатив в сфере реализации муниципальной программы, подготовка и рассмотрение аналитических, информационных, методических и справочных материалов в сфере реализации муниципальной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Укрепление материально-технической базы

учреждений культуры Питерского

муниципального района на 2019 год»

**Подпрограмма 1**

**«Развитие и укрепление материально-технической базы филиала Мироновский СДК МБУК «ЦКС»»**

**Муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Питерского**

**муниципального района на 2019 год»**

**Паспорт**

**Подпрограмма 1 «Развитие и укрепление материально-технической базы филиала Мироновский СДК МБУК «ЦКС»»**

**Муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы**

**учреждений культуры Питерского**

**муниципального района на 2019 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | - Муниципальное учреждение «Управление культуры и кино администрации Питерского муниципального района» |
| Основные цели муниципальной подпрограммы | - улучшение качества и обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения Питерского района путем проведения ремонтных работ и приобретения основных средств для обеспечения комфортных условий работы учреждения культуры |
| Основные задачи муниципальной подпрограммы | - обеспечение сохранности здания учреждения культуры Питерского муниципального района;- создание безопасных, благоприятных и комфортных условий нахождения граждан в учреждении культуры;- улучшение технического состояния здания учреждения культуры;- осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы путем приобретения основных средств, для улучшения качества работы учреждения культуры |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | - Увеличение доли отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии (аварийных или требующих капитального ремонта);-обеспечение современным оборудованием |
| Основные мероприятия муниципальной подпрограммы  | Улучшение качества и обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения Питерского района путем проведения ремонтных работ и приобретения основных средств для обеспечения комфортных условий работы учреждений культуры |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | - Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2019 год. Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | общий объем финансирования муниципальной подпрограммы **2819,7 тыс.руб**. в 2019 году: **Федеральный бюджет 2384,9 – тыс.руб. из них:**- на проведение текущего ремонта -2206,9 тыс.руб.- на модернизацию материально-технической базы - 178,0 тыс.руб. **Областной бюджет 294,8 – тыс.руб. из них:**- на проведение текущего ремонта – 272,8 тыс.руб.- на модернизацию материально-технической базы - 22,0 тыс.руб. **Районный бюджет – 140,0 тыс.руб** |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | -улучшится материально-техническая база учреждения культуры; - будут обеспечены безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры;-улучшатся условия труда работников культуры;- будут созданы комфортные условия для зрителей за счет приобретения современной световой и звуковой установки.- увеличение числа проводимых культурно-досуговых мероприятий |

**Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития.**

1.1. Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию района. Однако современное состояние учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций. Недостаточное финансирование мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности зданий учреждений культуры, приводит к ухудшению качества культурно-досугового обслуживания населения района.

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения района к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.

Средств бюджета Питерского муниципального района на эти цели недостаточно. Это обстоятельство, а также рост цен на оборудование, строительные материалы, коммунальные услуги еще более затрудняет решение вопросов укрепления, расширения и обновления материально-технического обеспечения учреждений культуры.

Целесообразность разработки муниципальной подпрограммы обусловлена необходимостью решения сложившейся проблемы системным путем, повышением целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры.

Муниципальная подпрограмма предусматривает создание единой системы укрепления материально-технической базы учреждений культуры.

**Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы.**

2.1. Основной целью муниципальной подпрограммы является улучшение качества и обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения Питерского муниципального района.

2.2.. Основными задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;

- создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан

 в учреждениях культуры;

- улучшение технического состояния зданий учреждений культуры.

- укрепление материально-технической базы путем приобретения

 основных средств, для улучшения качества работы учреждений культуры.

**Раздел III. Сводные показатели прогнозного объема выполнения**

**муниципальным учреждением и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходного обязательства, на осуществление которого предоставляется субсидия | Объем субсидии из федерального бюджета на 2019 год. тыс.руб. | Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий в 2019 году | Планируемые сроки возникновения денежного обязательства муниципального района (поквартально), тыс.руб. |
| За счет средств бюджета субъекта РФ, тыс.руб. | За счет средств бюджетов муниципальных образований, тыс.руб. | I | II | III | VI |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Модернизация материально-технической базы филиала Мироновский СДК МБУК «ЦКС» | 178,0 | 22,0 | 140,0 |  | 340,0 |  |  |
|  | **Итого** | **178,0** | **22,0** | **140,0** |  | **340,0** |  |  |
| 2. | Ремонтные работы (текущий ремонт) здания филиала Мироновский СДК МБУК «ЦКС» | 2206,9 | 272,8 |  |  | 1239,85 | 1239,85 |  |
|  | **Итого:** | **2206,9** | **272,8** |  |  | **1239,85** | **1239,85** |  |
|  | **ИТОГО:****(по мероприятиям)** | **2384,9** | **294,8** | **140,0** |  | **1579,85** | **1239,85** |  |

**IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.**

Для укрепления материально-технической базы учреждений культуры предусматривается реализация следующих мероприятий:

- техническое обследование зданий учреждений культуры (методом осмотра);

-в случае необходимости проведение строительной экспертизы конструкций зданий учреждений культуры;

- предоставление субсидий местным бюджетам на проведение ремонтных работ в зданиях учреждений культуры;

- предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение основных средств.

**V. Информация об участии в реализации подпрограммыганов местного самоуправления муниципальных образований района, государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации.**

Органы местного самоуправления района участвуют в реализации подпрограммы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также внебюджетные фонды Российской Федерации участия в реализации подпрограммы не принимают.

**Раздел VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

6.1. Реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

6.2. Общий объем финансирования муниципальной программы

 2819,7 - тыс.руб.

 в 2019 году 2819,7 - тыс.руб.

 за счет средств федерального бюджета составляет

 2384,9 - тыс.руб.

 в 2019 году 2384,9 - тыс.руб.

за счет средств областного бюджета составляет

 294,8 - тыс.руб.

 в 2019 году 294,8 - тыс.руб.

 6.3. Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета составляет

 140,0 - тыс.руб.

 в 2019 году 140,0 - тыс. рублей.

**VII. Анализ рисков реализации подпрограммы.**

По каждому направлению муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Питерского муниципального района на 2019 год» предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, при проведении которых необходимо учитывать возможные организационные, финансовые и экономические риски.

Организационные риски связаны с ошибками в управлении реализацией муниципальной программы, может привести к невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы. Мерами по управлению организационными рисками являются мониторинг реализации муниципальной программы, закрепленная персональная ответственность за достижение непосредственных и конечных результатов муниципальной программы.

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать реализация экономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. Экономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в реализации программы.

В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления экономическими и финансовыми рисками, возможен лишь оперативный учет последствий их проявления. В рамках муниципальной программы минимизация финансовых рисков возможна на основе: регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной подпрограммы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Укрепление материально-технической базы

учреждений культуры Питерского

муниципального района на 2019 год»

**Подпрограмма 2**

**«Развитие киновидеообслуживания населения Питерского**

**муниципального района»**

**Муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы**

**учреждений культуры Питерского**

**муниципального района на 2019 год»**

**Паспорт**

**Подпрограмма 2 «Развитие киновидеообслуживания населения Питерского**

**муниципального района»**

**Муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы**

**учреждений культуры Питерского муниципального района на 2019 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | - Муниципальное учреждение «Управление культуры и кино администрации Питерского муниципального района» |
| Основные цели муниципальной подпрограммы | Увеличение уровня киновидеообслуживания населения Питерского муниципального района |
| Основные задачи муниципальной подпрограммы | -Сохранение и развитие кинопоказа;-Пропаганда лучших образцов отечественной и мировой кинематографии;- Улучшение качества киновидеообслуживания населения района;-Улучшение материально-технической базы Дома кино; - Организация информационно-рекламной работы в целях пропаганды российской культуры;- Привлечения широкой зрительской аудитории в целях приобщения ее к миру Российского киноискусства;- Создания условий для организации каникулярного отдыха детей; - Текущее обслуживание и приобретение расходных материалов для оборудования цифрового кинопоказа;- Создание комфортной среды для посетителей и работников Дома кино; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | - Модернизация материальной базы, технического переоснащения;- Текущее обслуживание и приобретение расходных материалов для оборудования цифрового кинопоказа;-Увеличение количества посетителей;- Увеличение киносеансов;  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | - Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2019 год. Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | общий объем финансирования муниципальной подпрограммы **-** тыс.руб. в 2019 году Федеральный бюджет – тыс.руб.  Областной бюджет – тыс.руб. Районный бюджет – тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - Повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества;- обеспечение пополнения и сохранения фильмофонда;- обеспечение доступа к произведениям киноискусства всем возрастным группам и социальным слоям населения района;- укрепление и модернизация материально-технической базы. |

**Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития.**

 В Питерском муниципальном районе демонстрацию фильмов осуществляет Дом кино муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Питерского муниципального района Саратовской области»

 В кинотеатре за 2018 год было продемонстрировано 17 кинофильмов, из которых 16 российского и 1 зарубежного производства. Посетили кинотеатр 490 человека. Было проведено 27 киномероприятий которые посетили 880 человек. Из них 440 – дети. Валовый сбор составил 12615,00 рублей.

Для дальнейшего развития киновидеообслуживания населения района необходимо решить ряд проблем по содержанию помещения и развития кинопоказа:

- отсутствие новых фильмов, в том числе лучших отечественных кинолент, стало одной из главных причин падения кинопосещаемости и невозможности увеличения показателей работы (доходы от кино, обслуженных зрителей);

- слабый репертуар детских и юношеских фильмов, отсутствие современных документальных и научно-популярных фильмов мешает в достаточной мере использовать кино в воспитании подрастающего поколения;

- слабая материально-техническая база Дом кино. Кинооборудованию более 10 лет, кинопроекторы, выработали свой ресурс и подлежат списанию, морально и технически устарели. За последние пять лет не выделялось финансирования из районного бюджета на приобретение запчастей, кинооборудования, киноаппаратуры и материалов. Киноустановки и кинозал нуждаются в капитальном ремонте. Необходимы преобразования и модернизация.

Решение этих проблем с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации подпрограммы, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.

**Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы.**

Основная цель муниципальной подпрограммы - увеличение уровня киновидеообслуживания населения Питерского муниципального района.

Задачи муниципальной программы:

2.1. Сохранение и развитие кинопоказа.

2.2. Пропаганда лучших образцов отечественной и мировой кинематографии.

2.3. Улучшение материально-технической базы кинотеатра.

2.4. Организация информационно-рекламной работы в целях пропаганды российской культуры.

2.5. Привлечение широкой зрительской аудитории в целях приобщения ее к миру Российского киноискусства.

2.6. Создание условий для организации каникулярного отдыха детей.

Мероприятия подпрограммы позволит поднять на новый уровень кинообслуживание населения в районе, увеличит посещаемость, а это, в свою очередь, даст возможность увеличить доходы от кино.

**Раздел III. Сводные показатели прогнозного объема выполнения**

**муниципальным учреждением и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг (выполнение работ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование расходного обязательства, на осуществление которого предоставляется субсидия | Объем субсидии из федерального бюджета на 2019 год. тыс.руб. | Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий в 2019 году | Планируемые сроки возникновения денежного обязательства муниципального района (поквартально), тыс.руб. |
| За счет средств бюджета субъекта РФ, тыс.руб. | За счет средств бюджетов муниципальных образований, тыс.руб. | I | II | III | IV |
| 1. | Пропаганда отечественных и лучших зарубежных произведений кино искусства, массовая и воспитательная работа средствами кино с населением |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание комфортных условий для организации и отдыха |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Приобретение Кинооборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Монтаж кинооборудования и киноаппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обучение специалистов по кино и повышение квалификации |  |  |  |  |  |  |  |

**IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.**

Для модернизации и укрепления материально-технической базы Дома кино предусматривается реализация следующих мероприятий:

- техническое обследование здания Дом кино (методом осмотра);

-в случае необходимости проведение строительной экспертизы конструкций здания Дом кино;

- предоставление субсидий местным бюджетам для модернизации и укрепления материально-технической базы Дома кино.

**V. Информация об участии в реализации подпрограммы**

**органов местного самоуправления муниципальных образований района, государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации.**

Органы местного самоуправления района участвуют в реализации подпрограммы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также внебюджетные фонды Российской Федерации участия в реализации подпрограммы не принимают.

**Раздел VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

6.1. Реализацию мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

6.2. Общий объем финансирования муниципальной программы

 - тыс.руб.

 в 2019 году - тыс.руб.

 за счет средств федерального бюджета составляет

 - тыс.руб.

 в 2019 году - тыс.руб.

за счет средств областного бюджета составляет

 - тыс.руб.

 в 2019 году - тыс.руб.

 6.3. Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета составляет

 - тыс.руб.

 в 2019 году - тыс. рублей.

**VII. Анализ рисков реализации подпрограммы.**

По каждому направлению муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Питерского муниципального района на 2019 год» предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, при проведении которых необходимо учитывать возможные организационные, финансовые и экономические риски.

Организационные риски связаны с ошибками в управлении реализацией муниципальной программы, может привести к невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы. Мерами по управлению организационными рисками являются мониторинг реализации муниципальной программы, закрепленная персональная ответственность за достижение непосредственных и конечных результатов муниципальной программы.

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать реализация экономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. Экономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в реализации программы.

В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления экономическими и финансовыми рисками, возможен лишь оперативный учет последствий их проявления. В рамках муниципальной программы минимизация финансовых рисков возможна на основе: регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной подпрограммы.